**Projekt edukacyjny – Moja wieś wczoraj i dziś**

Projekt edukacyjny moja wieś wczoraj i dziś będzie realizowany przez uczniów klasy III gimnazjum i 2 osoby z klasy II gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach. Projekt obejmuje w swoim zakresie treści programowe z przedmiotów: historia, język polski i wiedza o społeczeństwie. W trakcie projektu uczniowie zdobędą nową wiedze oraz dowiedzą się jak wykorzystać już nabyte wiadomości w praktyce. Będą mogli rozwinąć swoje umiejętności i wykorzystać oraz utrwalić więzi emocjonalne z najbliższym otoczeniem. Projekt zostanie zrealizowany w formie grupowej, uczestniczą w nim zespoły uczniów z klasy III gimnazjum i dwoje uczniów z klasy II gimnazjum. Efektem końcowym jest prezentacja pracy całej grupy uczestniczącej w przedsięwzięciu.

**Cele ogólne:**

* Wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności nabytych na zajęciach szkolnych,
* Doskonalenie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków,
* Wzmocnienie więzi ze swoją ,,małą ojczyzną”,
* Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
* Wyciąganie wniosków i przewidywanie skutków twórczego działania.

**Cele szczegółowe:**

Uczeń zna:

* Historię swojej najbliższej okolicy,
* Zabytki, postacie historyczne i organizacje związane z daną wsią,
* Zasady pracy z nowoczesnym sprzętem elektronicznym i komputerowym.

Uczeń potrafi:

* Wymienić ważne dla okolicy obiekty i zabytki architektoniczne,
* Podać istotne elementy historii najbliższej okolicy,
* Wyszukać i posegregować według kryterium ważności potrzebne informacje,
* Zastosować i wykorzystać w praktyce technologie multimedialne, programy komputerowe oraz sprzęt audio wizualny.

ZADANIA ZESPOŁÓW:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | Działania | Uczniowie odpowiedzialni | Terminy realizacji |
| 1. Film - Pilichowo | Zebranie materiału dokumentalnego, opracowania, informacje w przewodnikach zdjęcia na temat wsi. Sporządzenie scenariusza filmu. Nakręcenie wybranego materiału i montaż | Marlena Janczuk  Paulina Mierzwicka  Patryk Malicki  Dominik Głowacki | Listopad 2013 |
| 1. Trumiejki wczoraj i dziś, prezentacja multimedialna, wystawa | Zebranie informacji na temat historii wsi, zabranie przedwojennych zdjęć przedstawiających wybrane obiekty i otoczenie wsi. Sporządzenie ich współczesnych odpowiedników, wraz z informacji o przeznaczeniu obiektów i ich obecnym losie. | Klaudia Lubas  Dawid Malicki  Marzena Manelska  Eliasz Kwiatkowski | Listopad 2013 |
| 1. Spacer po Trumiejkach i ciekawostki związane z dziejami wsi, prezentacja multimedialna | Zebranie materiału na temat historii wsi, przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami i członkami rodzin, zebranie ciekawostek regionalnych, wykonanie zdjęć. Montaż prezentacji multimedialnej. | Małgorzata Rakoczy  Monika Kapusta  Mariusz Łoś | Listopad 2013 |
| 1. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Trumiejkach , prezentacja multimedialna | Zebranie materiału o historii szkoły na podstawie kronik szkolnych i innych materiałów archiwalnych. Sporządzenie planu prezentacji, zrobienie zdjęć, montaż materiału. | Paulina Pełka  Natalia Malicka  Arkadiusz Tyburski  Sebastian Rakoczy | Listopad 2013 |
| 1. Kołodzieje - moja wioska , prezentacja multimedialna lub film | Zebranie materiału archiwalnego, na podstawie publikacji w literaturze i prasie lokalnej, wywiadów z mieszkańcami, kroniki szkolnej, kroniki straży pożarnej, uzyskanie przedwojennych zdjęć wsi. Ułożenie planu prezentacji bądź filmu. Wykonani e zdjęć prezentujących obecną wieś. Montaż pracy | Michał Głowacki  Mirosław Szczepański | Listopad 2013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kowale- prezentacja multimedialna | Zebranie materiału na temat przedwojennych losów wsi oraz innych pamiątek z nią związanych. Rozmowy z mieszkańcami. Wykonanie planu prezentacji. Montaż prezentacji. | Magda Katan  Przemysław Telus | Listopad 2013 |
| 1. Pólko – prezentacja multimedialna | Zebranie materiału o historii wsi, uzyskanie informacji od mieszkańców i znajomych. Wykonanie planu prezentacji, zrobienie zdjęć wsi. Montaż prezentacji. | Marta Konecka  Kamil Potapowicz  Adrian Podlecki  Wioletta Kwiatkowska | Listopad 2013 |

Terminy konsultacji: raz, dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeb zespołów.

Czas i miejsce prezentacji: początek grudnia na stronie internetowej szkoły, w czerwcu podczas obchodów dnia patrona gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

Kryteria oceniania: ocena będzie wystawiona na podstawie wykonanych prezentacji i filmów.

Sprawozdanie z realizacji projektu: sporządzą realizatorzy do końca czerwca 2013 roku.

Opracował Piotr Pilewski